## 機能一覧＆ロードマップ
優先度 | 工数(MD) | 区分 | 機能 | 概要
95 | 0.5 | 検索 | インデックス指定
90 | 3 | インデックス | インデックス予約＆随時実行
80 | 0.5 | 検索 | Chroniumに変更 | 4.5.2にする必要がある。小堀のDLLの切替を参考にする。
75 | 0.5 | 検索 | chmファイルがダウンロードにならないように
70 | 10 | 展開 | ヘルプサイト | Blogger or WordExpress
65 | 1 | 課金 | ヘルプサイト広告
60 | 1 | 展開 | Vector登録
50 | 20 | 課金 | 執筆 | 開発記
30 |  | 検索 | 検索対象フォルダを絞り込み
20 | 3 | インデックス | 差分Update可能にする。
20 | 5 | 検索 | ファイル重複検知 | ・サイズ && Tikaの抽出内容 ・ユーグリッド法(類似)
20 |  | 検索 | 文書のカテゴライズ | ファセット機能の実装
10 | 1 | 課金 | アプリバナー or 寄与 | ・楽天：OK ・Google：NG（マニュアル側で） ・Amazon:：NG？
10 | 20 | 検索 | 複数ユーザ利用対応 C/S（Sencha）
10 | 5 | インデックス | インデックス作成のマルチスレッド実行
10 | 5 | インデックス | Webページのインデックス化 | ・HTTrack（GPLやけど）を組み込む？ ・Apache Nutch(Java) ・Apache ManifoldCF ＊Scrapy(Python、BSD)->SharpScrapyもある（よさげ）
10 | 1 | インデックス | インデックス有効拡張子マスタメンテ機能を設ける。
10 |  | 検索 | 類似画像検索 | apatch alike
10 |  | ファイラー | コンテキストメニューの修正 | 7zip、TortoiseGitのコンテキストメニューを表示するようにする。
10 |  | ファイラー | パスコンボをJGfileManagerのパン屑式にする | FileExplorerのパスコンボを画面の大きさに応じてサイズ変更するようにする。
5 | 0.5 | ファイラー | 通常のエクスプローラーを表示できるようにする。
3 | 3 | 検索 | グリッドフィルタリングにMigemoを組み込む | 参考 http://thinkingskeever.hatenablog.com/entry/2018/03/11/003000
1 | ？ | AI機能 | ・画像ファイルの自動命名 | Microsoft Computer Vision API
1 | ？ | AI機能 | 画像検索(画像とテキストの相互検索) | A3RT Image Search API
1 | ？ | AI機能 | 文章の要約 | TextSummarization
1 | ？ | AI機能 | ランキング学習
1 | ？ | AI機能 | サジェスチョン
20 | 3 | 検索 | 転置インデックスではなく、その場で抽出して検索する機能も欲しい
20 | 5 | インデックス | 夜間バッチなどでインデックス以下をクロールしてサムネイルを作成する。
1 | ? | プレビュー | ブラウザ以外のプレビュー機能 | GroupDocsで実現できそうだが有料(13万円ぐらい)
50 | 1 | インデックス | インデックス作成の中断

## ヘルプサイト
誰に何を伝えたいか？
構成を設計
ペルソナ
個人用途
課題と目的
・個人PC内の文書の全文検索。
立場と役割
・個人プロジェクトを運営
事前知識
ITリテラシー
・転置インデックスの仕組みを知らない。
・全文検索、KWICというキーワードも知らない。
・Excel、Wordでレポートは作成できる。
ビジネス用途
課題と目的
・共有フォルダ内の文書の全文検索。
立場と役割
・3～10名程度のチームを運営
事前知識
ITリテラシー
・転置インデックスの仕組みを知らない。
・全文検索、KWICというキーワードも知らない。
・Excel、Wordでレポートは作成できる。
スタイルガイドや用語集の準備
記事を作る
Word
⇒CHM
⇒WordPress
記事をチェックする
公開後にフィードバックをもとに改善する。

## JavaDoc(Lucene6.0.0)
https://lucene.apache.org/core/6_0_0/index.html
項目 | 解説
JapaneseTokenizer.Mode.EXTENDED
JapaneseTokenizer.Mode.NORMAL
JapaneseTokenizer.Mode.SEARCH | 検索を対象としたセグメンテーション： これには、長い名詞の複合化プロセスが含まれ、同義語としての完全な複合トークンも含まれます。

## 重要-緊急マトリクス
↑緊急
→
手をつけない。 |  | 重要度
複数Index保持 ＆
複数Index検索
Index自動分割
人手で分けるのではなく
対象ファイル数を見て、自動分割。（大量ファイルの場合、分割しないとIndex作成に失敗する）
Index対象にWebサイトも追加する。
・どうやってクロールするか？
ファイラ機能追加の整理
・Vimキーバインド
・TortoiseGitのメニューがでないのは何故か？
・パン屑リスト風パスコントロール
・最新のKWICFinderの機能を確認してみる？
自動テストプログラムを作成
・小堀が調べてくれたDriverクラスを作って構築する。
Previewの仕組みの見直し。
CodeProjectでもHtmlベースで表示するサンプルがあった。
https://www.codeproject.com/Articles/37787/Document-Preview-Application
PokudaSearchの作りの方が秀逸