## 機能一覧＆ロードマップ
優先度 | 工数(MD) | 区分 | 機能 | 概要 | 実績
20 | 5 | 検索 | ファイル重複検知 | ・サイズ && Tikaの抽出内容 ・ユーグリッド法(類似)
v1.0.3 | ? | 展開 | 窓の杜
v1.1 | ? | メディア編集 | mp4などのメディアファイルのメタデータを編集 | TagLib Release版では、メタ情報編集機能として →ＯＳのプロパティで修正すれば良いのでは？ | 着手
v1.1 | ? | テスト | UIの自動テスト |  | 着手
90 | 3 | 検索 | 検索ワード保持＆AutoComplete
v1.1 | 1 | 設定 | 設定画面 | ・対象拡張子設定（Apatch Tikaの制約もあるので、On, Offのみ編集） →後で | v1.1
v1.1 | 3 | 展開 | 前回のウィンドウサイズ |  | v1.1
v1.1 | 20 | 課金 | 執筆 | 開発記 ・まずは章立て ・サンプルコードはオープンソース化（オリジナルはオープンソースにしない） ・Brainにも出版 | v1.1
v1.2 | 0.2 | 検索 | タイル形式で表示 | ・MESの稼働状況のアンドンパネルにも使える。 | 着手
v1.1 | 3 | 展開 | インデックスを任意のフォルダに作成できるようにする |  | v1.1
100 | 0.2 | リファクタリング | コメント整理
90 | 3 | 展開 | インストーラーダウンロード数をカウントする。 | ・GoogleDriveだけではできないっぽい
90 | 3 | インデックス | インデックス予約＆随時実行
v1.1 | 3 | インデックス | 差分Update可能にする。 | OK・インデックス時に更新日付を記録 OK・インデックスからFullPath、更新日付の辞書を作成する。 OK・辞書と突き合せて、差分があれば、追加、更新する。 ・付き合わせ時に、辞書にマークを付ける。 OK・未マークのドキュメントをインデックスを削除 | 完了
v1.1 | 3 | バグ | 中断した時にタスクバー側のプログレスが初期化されていない |  | 完了
v1.1 | 3 | バグ | 中断した時インデックスのロックファイルが残っている |  | 完了
v1.1 | 3 | バグ | 中断後、何かボタンを押すと画面が固まる。 | Debugモード時のみ発生するので、保留。 | 保留
v1.1 | ? | バグ | 検索で固まるようになった |  | 完了
1 | ? | プレビュー | インデックスの更新がうまくいっていない。 | ヒット数が明らかにへった。 | 完了
v1.1 | 0.2 | プレビュー | プレビューパネル拡大 | Alt+Pで表示。Alt+Shift+Pで最大化表示 | 完了
100 | 0.5 | プレビュー | プレビューOnの時にセル選択を切替まくると落ちる | ・プレビューブラウザをChroniumにするとどうか？ -＞Chroniumでも落ちるので待機の仕組みが必要 | 完了
100 | 0.2 | インデックス | 検索後、インデックス削除に失敗する。 |  | 完了
100 | 0.2 | 展開 | リリースに向けて、実装中コントロールを表示に |  | 完了 | ・ロードマップ
100 | 0.2 | 検索 | 検索件数表示 |  | 完了 |  | ・基本機能をフリーウェアとして
100 | 0.2 | インデックス | インデックス途中のログを画面に表示 | http://sumurai993.hatenablog.com/entry/2014/03/04/062346 https://mericleclerin.blogspot.com/2015/03/log4net.html | 完了 |  | ・執筆
100 | 0.2 | プレビュー | プレビューを2弾構えにする。 |  | 完了 |  | ・C/Sにしてシェアアプリとして展開
100 | 0.2 | インデックス | 初っ端ながSkipだとログ出力で固まる | Sleepを入れて解決 | 完了 |  | ・SaaSとし展開
100 | 0.2 | インデックス | 総バイト数の表示がおかしい |  | 完了 |  | →GoogleDriveとの差は？
100 | 0.2 | インストーラー | スタートメニューフォルダにショートカットを設定 |  | 完了
100 | 3 | 展開 | 不要ファイルの削除 | ・indexhistory.csvを削除 ・debug.log | 完了
100 | 10 | 検索 | フォルダの場所を開く コピー |  | 完了
100 | 10 | 展開 | MainForm | ファイルバージョン情報を表示 | 完了
100 | 10 | 展開 | ヘルプサイト | Zip版で配布 | 完了
100 | 10 | 展開 | ヘルプサイト | Bloggerに投稿 | 完了
100 | 10 | 展開 | インストーラー | debug.logが出力されないようにする。 Chronium? | 完了
100 | 10 | 展開 | インストーラー | アップデートがうまくいかない | 完了
100 | 0.2 | テスト | iFilterの無効化 |  | 完了
100 | 0.2 | テスト | アイコン差し替え |  | 完了
100 | 0.2 | テスト | Excel、Officeがインストールされていない場合 | ・インストール無し環境（mes01）で検証 →インデックスは作成される。 →プレビューは白アイコンになる。 →開くアプリを指定するダイアログが表示される。 | 完了
100 | 0.2 | テスト | Excel、Officeがインストールされていない場合 | ・LibreOffice環境（69）で検証 →インデックスは作成される。 →プレビューは真っ白になる。 →LibreOfficeで起動する。 | 完了
100 | 0.2 | インストーラー | 発行元 | ・コードサイニング証明書が必要 18000円～なので見送り | 保留
100 | 0.2 | インストーラー | アンインストール時に不要ファイルが残っている。 | ・GPUCache ・IndexStore が残る | 完了
100 | 0.2 | テスト | タブオーダーの修正 |  | 完了
100 | 0.2 | インストーラー | デスクトップにショートカット |  | 完了
100 | 0.2 | バグ | 連続して実行すると、ログが重なって出力されている。 |  | 完了
100 | 3 | インデックス | モードレスにする | ←インデックス作成中に検索するとデッドロックらしきものが発生するので、 取り止め。 | ×
100 | 3 | 展開 | VS2019のインストーラープロジェクトを削除する。 |  | 完了
100 | 3 | 展開 | インデックス作成中のみ中断ボタンを押せるようにする。 |  | 完了
100 | 3 | 展開 | exeにアイコンを埋めるようにする |  | 完了
100 | 3 | 展開 | 不要なインデックスが残っている |  | 完了
100 | 3 | 展開 | インストラー作成 | ・inno Setupを利用する。 ・Program Filesの下だと書き込みができないため 管理者権限でないと動かない。 →Permission付与でOK ・インストーラーを日本語にしたい。 →OK | 完了
100 | 0.1 | UI | 「プレビュー表示に時間がかかります。」 | 文言を見直す | 完了
100 | 0.1 | UI | コントロール、フォントの大きさを標準にする |  | 完了
100 | 1 | テスト | Windows10で動作確認 |  | 完了
1 | ? | プレビュー | プレビュー機能強化 | GroupDocsで実現できそうだが有料(13万円ぐらい) ・GroupDocsの機能調査を行ってみる。 ・LeafThroughReaderも結局別形式保存した時のみページめくりができるようだ。
50 | 1 | テスト | Thumbs.dbを使ったプレビュー機能の作成 | ・Thumbs.dbを自動更新できないか？ ・ThumbDBLibを試す（LGPLかつ最新版がない） ・Microsoft Office Thumbnails in SharePointが参考になる？
90 | 1 | 設定 | 設定画面 | ・差分エディタの指定 ・最大検索件数 ・最大ファイルサイズ | 完了
100 | 0.2 | インデックス | マニュアルと対象拡張子を合わせる。 |  | 完了
100 | 0.2 | テスト | TextBoxAppenderの行数に上限を設ける | メモリをかなり食っている ・行数の上限ではなく、定期的にGC.Collect()を実行するように修正 ・WordWrap＝falseにした。 ・最大1000行表示にした。 | △
100 | 1 | インデックス | インデックス作成の中断 |  | 完了
100 | 0.2 | インデックス | Markdownを検索対象にする。 | テキストとして抽出する。 | 完了
100 | 0.2 | プレビュー | プレビュー切替時に白紙ページへ |  | 完了
100 | 0.2 | プレビュー | プレビューの待ちをStackへ |  | 完了
100 | 0.2 | プレビュー | WordのプレビューもPDFに |  | 完了
100 | 0.2 | プレビュー | ChefSharpのWarning対応 | csprojに警告抑制を入れた。 https://garafu.blogspot.com/2014/09/visual-studio.html | 完了
100 | 10 | 検索 | 検索中にステータスのプログレスバーを使う |  | 完了
100 | 0.5 | 検索 | Chroniumに変更 | 4.5.2にする必要がある。小堀のDLLの切替を参考にする。 | 完了
100 | 0.5 | 検索 | インデックス指定 |  | 完了
80 | 0.5 | プレビュー | プレビュー用ファイルを終了時に削除
75 | 0.5 | 検索 | chmファイルがダウンロードにならないように
50 | 3 | 検索 | 検索キーワードのサジェスチョン機能の作成 ⇒普通のAutoCompleteで良いかも （過去の入力値で学習？、Solrに機能がある？）
30 |  | 検索 | 検索対象フォルダを絞り込み
20 |  | 検索 | 文書のカテゴライズ | ファセット機能の実装
20 | 3 | 検索 | 転置インデックスではなく、その場で抽出して検索する機能も欲しい
20 | 5 | インデックス | 夜間バッチなどでインデックス以下をクロールしてサムネイルを作成する。
10 | 1 | 課金 | アプリバナー or 寄与 | ドキュメント側で課金する仕組みにする。 ・楽天：OK ・Google：NG（マニュアル側で） ・Amazon:：NG？ | 保留
10 | 20 | 検索 | 複数ユーザ利用対応 C/S（Sencha）
10 | 5 | インデックス | インデックス作成のマルチスレッド実行
10 | 5 | インデックス | Webページのインデックス化 | ・HTTrack（GPLやけど）を組み込む？ ・Apache Nutch(Java) ・Apache ManifoldCF ＊Scrapy(Python、BSD)->SharpScrapyもある（よさげ） →html、xmlはtikaを使う必要があるかも
10 | 1 | インデックス | インデックス有効拡張子マスタメンテ機能を設ける。
10 |  | 検索 | 類似画像検索 | apatch alike
10 |  | ファイラー | コンテキストメニューの修正 | 7zip、TortoiseGitのコンテキストメニューを表示するようにする。
10 |  | ファイラー | パスコンボをJGfileManagerのパン屑式にする | FileExplorerのパスコンボを画面の大きさに応じてサイズ変更するようにする。
10 | 10 | 検索 | 検索スコアにBM25Simiralityも選択できるようにする。
5 | 0.5 | ファイラー | 通常のエクスプローラーを表示できるようにする。
3 | 3 | 検索 | グリッドフィルタリングにMigemoを組み込む | 参考 http://thinkingskeever.hatenablog.com/entry/2018/03/11/003000
1 | ？ | AI機能 | ・画像ファイルの自動命名 | Microsoft Computer Vision API
1 | ？ | AI機能 | 画像検索(画像とテキストの相互検索) | A3RT Image Search API
1 | ？ | AI機能 | 文章の要約 | TextSummarization
1 | ？ | AI機能 | ランキング学習
1 | ？ | AI機能 | サジェスチョン
|  | MES展開 | MESに組込む | ・サーバーサイドでは、DelayClosedIndexSercherを使う？ （Session毎にスレッドが違うので問題ないかも？）
60 | 3 | 検索 | 特大アイコンビュー
|  |  | プレビュー画像のバックグラウンド作成 | クロールして作成する。

## 対象拡張子（初期）
拡張子 | カテゴリ | 説明 | 有効化 | プレビュー確認
.html | HTML | HTML | TRUE | OK
.htm | HTML | HTML | TRUE | OK
.xhtml | HTML | Extensible HyperText Markup Language | TRUE
.xml | XML | XML | TRUE | OK
.ppt | Microsoft Office | PowerPoint97 - 2003 | TRUE | OK
.pptx | Microsoft Office | PowerPoint | TRUE | OK
.pptm | Microsoft Office | マクロ有効PowerPoint | TRUE
.xls | Microsoft Office | Excel 97 - 2003 | TRUE | OK
.xlsx | Microsoft Office | Excelブック | TRUE | OK
.xlsm | Microsoft Office | マクロ有効Excelブック | TRUE | OK
.xlsb | Microsoft Office | Excelバイナリブック | TRUE | OK
.doc | Microsoft Office | Word97 - 2003 | TRUE | OK
.docx | Microsoft Office | Wordドキュメント | TRUE | OK
.odt | Open Document Format | ワープロ | TRUE
.ods | Open Document Format | 表計算 | TRUE
.odp | Open Document Format | プレゼンテーション | TRUE
.odb | Open Document Format | データベース | TRUE
.odg | Open Document Format | 図形 | TRUE
.odf | Open Document Format | 数式 | TRUE
.pages | iWorks Documet | ワープロ | TRUE
.numbers | iWorks Documet | 表計算 | TRUE
.key | iWorks Documet | プレゼンテーション | TRUE
.pdf | PDF | Portable Document Format | TRUE | OK
.epub | EPUB | Electronic Publication Format | TRUE
.rtf | RTF | Rich Text Format | TRUE
.tar | 圧縮ファイル |  | TRUE
.rar | 圧縮ファイル |  | TRUE
.zip | 圧縮ファイル |  | TRUE
.7z | 圧縮ファイル |  | TRUE
.gzip | 圧縮ファイル |  | TRUE
.txt | テキストファイル | Textファイル | TRUE
.bat | テキストファイル | Windowsバッチファイル | TRUE
.log | テキストファイル | Logファイル | TRUE
.csv | テキストファイル | CSVファイル | TRUE
.sql | テキストファイル | SQL | TRUE
.js | テキストファイル | JavaScript | TRUE
.cs | テキストファイル | C# | TRUE
.md | テキストファイル | Markdown | TRUE | OK
.mdown | テキストファイル | Markdown | TRUE
.chm | Help formats | Microsoft Compiled HTML Help | TRUE | OK
.mp3 | Audio formats |  | TRUE
.jpg | Image formats |  | TRUE
.mp4 | Video formats |  | TRUE
.class | Java class files and archives |  | TRUE
.jar | Java class files and archives |  | TRUE
.cpp | Source code | C++ソースファイル | TRUE
.java | Source code | Javaソースファイル | TRUE
.pst | Mail formats | Microsoft Outlook PST email | TRUE
.dwg | CAD formats | DWG | TRUE
.ttf | Font formats | TrueType font | TRUE
.db | Database formats | SQLite3 files | TRUE
| Scientific formats |  | FALSE
| Executable programs and libraries |  | FALSE
| Crypto formats |  | FALSE
| RSS |  | FALSE
.bat |  | WindowsBAT

## ヘルプサイト
誰に何を伝えたいか？
構成を設計
ペルソナ
個人用途
課題と目的
・個人PC内の文書の全文検索。
立場と役割
・個人プロジェクトを運営
事前知識
ITリテラシー
・転置インデックスの仕組みを知らない。
・全文検索、KWICというキーワードも知らない。
・Excel、Wordでレポートは作成できる。
ビジネス用途
課題と目的
・共有フォルダ内の文書の全文検索。
立場と役割
・3～10名程度のチームを運営
事前知識
ITリテラシー
・転置インデックスの仕組みを知らない。
・全文検索、KWICというキーワードも知らない。
・Excel、Wordでレポートは作成できる。
スタイルガイドや用語集の準備
記事を作る
Word
⇒CHM
⇒WordPress
記事をチェックする
公開後にフィードバックをもとに改善する。

## JavaDoc(Lucene6.0.0)
https://lucene.apache.org/core/6_0_0/index.html
項目 | 解説
JapaneseTokenizer.Mode.EXTENDED
JapaneseTokenizer.Mode.NORMAL
JapaneseTokenizer.Mode.SEARCH | 検索を対象としたセグメンテーション： これには、長い名詞の複合化プロセスが含まれ、同義語としての完全な複合トークンも含まれます。

## 重要-緊急マトリクス
↑緊急
→
手をつけない。 |  | 重要度
Index自動分割
人手で分けるのではなく
対象ファイル数を見て、自動分割。（大量ファイルの場合、分割しないとIndex作成に失敗する）
Index対象にWebサイトも追加する。
・どうやってクロールするか？
ファイラ機能追加の整理
・Vimキーバインド
・TortoiseGitのメニューがでないのは何故か？
・パン屑リスト風パスコントロール
・最新のKWICFinderの機能を確認してみる？
自動テストプログラムを作成
・小堀が調べてくれたDriverクラスを作って構築する。
Previewの仕組みの見直し。
CodeProjectでもHtmlベースで表示するサンプルがあった。
https://www.codeproject.com/Articles/37787/Document-Preview-Application
PokudaSearchの作りの方が秀逸

## マニュアル用画像
カテゴリ | 拡張子 | 備考
HTML | .html | HTML
| .htm | HTML
| .xhtml | Extensible HyperText Markup Language
XML | .xml | XML
Microsoft Office | .ppt | PowerPoint97 - 2003
| .pptx | PowerPoint
| .pptm | マクロ有効PowerPoint
| .xls | Excel 97 - 2003
| .xlsx | Excelブック
| .xlsm | マクロ有効Excelブック
| .xlsb | Excelバイナリブック
| .doc | Word97 - 2003
| .docx | Wordドキュメント
Open Document Format | .odt | ワープロ
| .ods | 表計算
| .odp | プレゼンテーション
| .odb | データベース
| .odg | 図形
| .odf | 数式
iWorks Documet | .pages | ワープロ
| .numbers | 表計算
| .key | プレゼンテーション
リッチテキストファイル | .rtf | Rich Text Format
PDF | .pdf | Portable Document Format
電子書籍 | .epub | Electronic Publication Format
圧縮ファイル | .tar
.rar
.zip
.7z
.gzip
テキストファイル | .txt | Textファイル
| .bat | Windowsバッチファイル
| .log | Logファイル
| .csv | CSVファイル
| .sql | SQL
| .js | JavaScript
| .cs | C#
| .md | Markdown
| .mdown | Markdown
| .cpp | C++ソースファイル
| .java | Javaソースファイル
Helpファイル | .chm | Microsoft Compiled HTML Help
Audioファイル | .mp3
Imageファイル | .jpg
Videoファイル | .mp4
Java class files and archives | .class
.jar
メール | .pst | Microsoft Outlook PST email
CADファイル | .dwg | DWG
Fontファイル | .ttf | TrueType font
Databaseファイル | .db | SQLite3 files
①
②
③
④
①
②
③
①
②
③